## 发表质量整改台账
编号 | 问题（缺口） | 严重程度 | 整改方案 | 验证结果 | 状态 | 证据文件
G1 | 产量目标 82% 为空间插值，实测仅 43/234 点，模型无统计功效 | 高 | 敏感性实验：实测/插值/混合三目标对比；引入 Zenodo 2021 独立源；250m 细尺度重建（n=43→301） | 实测 R²≈0，插值 R²=0.98（循环验证确认）；250m 随机 CV R²=0.3225±0.1219 | 已完成 | yield_source_sensitivity.csv; fine250_v4_results.csv; fig07
G2 | 全部 CV 为随机分折，空间自相关导致乐观偏差未量化 | 高 | 三方案 CV：随机/纬度块/棋盘，同数据同模型对比 | 乐观偏差 +0.036~+0.088 R²；纬度块 CV 崩塌揭示南北气候梯度混杂 | 已完成 | cv_scheme_comparison.csv; cv_optimism_gap.csv; fig05
G3 | 无预测不确定性量化 | 中 | QRF 分位回归（10/50/90），300 树 | 90% 名义水平 PICP=0.705，MPW=0.592 t/ha；Q50 R²=0.238 | 已完成 | qrf_uncertainty.csv; qrf_metrics.csv; fig06
G4 | 产量仅单年（2021），无年际稳健性 | 中 | Zenodo 2016-2020 五年份数据获取（待网络/授权）→ 跨年验证 | 2021 年已入库并完成独立目标 CV；其余年份待获取 | 进行中 | zenodo_cv_results.csv; external_validation_results.csv
G5 | n=43 样本量过小，特征/样本比 0.56（闫老师诊断：严重过拟合） | 高 | 分析尺度 3.5km→250m，样本量 43→301，特征筛选 24→14 | 特征/样本比降至 0.046；环境信号首次可检测（R²=0.32） | 已完成 | fine250_v4_final.csv; fine250_v4_shap.csv
G6 | 题目承诺「预测+优化」但无玉米产量、无农艺措施数据 | 高 | 题目转为诊断型：环境指纹能否解释产量变异（037691d 已确认） | 大纲 v3.0 十章结构完成；Title 已定稿 | 已完成 | Paper/Outline_v3.0_diagnostic.md

## 数据台账（外部数据集）
编号 | 数据集 | 来源（链接已核验 2026-09-14） | 许可 | 分辨率 | 覆盖年份 | 获取方式 | 获取时间 | 状态
EXT-1 | ChinaWheatYield30m | Zenodo 10.5281/zenodo.7360753；论文 DOI 10.5194/essd-15-4047-2023（Zhao et al. 2023, ESSD 15, 4047-4063） | CC-BY-4.0 | 30m | 2016-2021 | Zenodo 网页下载（API 被 403 拦截） | 2026-09-12 | 2021 年已入库（1088MB）；2016-2020 待获取
EXT-2 | Xiao2024 实测产量 | 课题组内部数据 | 内部使用 | 3.5km 网格 | 2021 | 项目内置 | 2026-07 | 已入库（43 点实测 + 234 点预测）
EXT-3 | WorldClim 2.1 | https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html | CC-BY-SA 4.0 | 2.5 弧分 | 1970-2000 均值 | 官网下载 | 2026-07 | 已入库（bio1-19 + 月值 tavg/prec）
EXT-4 | SoilGrids 250m | https://soilgrids.org/（ISRIC） | CC-BY-4.0 | 250m/5000m | 当前 | 官网下载 | 2026-07 | 已入库（8 项土壤理化；CRS=ESRI:54052 需投影转换）
EXT-5 | SRTM DEM | https://earthexplorer.usgs.gov/ | 公共领域 | 30m | — | 官网下载 | 2026-07 | 已入库（srtm_60_04，高程/坡度/朝向）
EXT-6 | 中国冬小麦分布图 | Li et al. 2026, Scientific Data / PMC | 待确认 | 30m | 2000-2024 | PMC 论文附录（获取前需确认许可） | 未获取 | 可用于麦田掩膜精化