北京市平谷区冬小麦-夏玉米轮作体系
环境指纹×机器学习育种模型大纲

前期研究纲要 供审阅与coworker参考

彭宇程  2026年7月28日

项目地址：DearDragon233/2026-SP: 平谷区冬小麦环境指纹矩阵

URL：https://github.com/DearDragon233/2026-SP

一、项目概述

本项目构建了一套机器学习框架，将环境指纹（涵盖气候、土壤、地形的全维度栅格变量）与多品种作物性状和管理情景相结合，实现产量预测与农艺措施优化。研究区域为北京市平谷区（234个1 km网格），作物体系为冬小麦-夏玉米一年两熟轮作。

核心创新在于从传统单点或单因子分析迈向空间显式、多维度的研究范式：环境指纹捕获每个网格的全谱生物物理条件，机器学习模型（XGBoost、随机森林、分位数随机森林）解析复杂的基因型×环境×管理（G×E×M）互作效应。模型解释借助SHAP值（Shapley加法解释）配合Bootstrap置信区间，同时提供机制洞察与不确定性量化。

二、研究背景与知识缺口

作物产量预测长期依赖过程模型（如APSIM、DSSAT），这些模型参数化工作量大，且区域外推能力有限。机器学习提供了新路径：数据驱动的模型无需显式的生理方程即可捕获非线性G×E×M关系。但当前研究存在三个关键缺口：

1）环境表征不足：多数ML产量研究仅使用少数气候变量（如生长季均值温度、降水），丢失了极端事件、季节性信息和土壤约束信号；

2）不确定性量化缺失：文献以点预测为主，鲜有报道预测区间与空间不确定性分布图；

3）环境约束下的管理优化空白：现有优化研究（如Xiao et al. 2024, Nature Food）使用区域聚合数据，尚未探索网格级、耦合环境指纹的多目标优化。

本研究同时针对以上三个缺口展开。

三、研究区域与轮作体系

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究区域 | 北京市平谷区（117.1°E, 40.1°N） |
| 网格分辨率 | 1 km × 1 km，共234个网格 |
| 轮作体系 | 冬小麦（10月-次年6月）-夏玉米（6月-10月）一年两熟 |
| 气候特征 | 暖温带季风气候；年均温11-12°C；年降水600-650 mm |
| 冬小麦品种 | 8个品种（京冬8号/12号/17号/22号，中麦175/1062，轮选987/169） |
| 夏玉米品种 | 8个品种（文献和审定公告已提取） |
| 管理数据 | 自主设计14情景 + Xiao et al.(2024) 公开数据集（CC BY 4.0） |

四、数据清单

4.1 环境指纹矩阵

核心数据为234×73矩阵（Outputs/pinggu_environmental_data.csv），每行代表1个1 km网格，每列代表1个环境变量。数据缺失率0.3%（仅地形衍生变量3列边缘网格），可建模变量71/73（97%）。

| 类别 | 数据源 | 变量数 | 分辨率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物气候变量 | WorldClim 2.1 | 19（bio1-bio19） | 2.5 arc-min | 已就绪 |
| 逐月平均温度 | WorldClim 2.1 | 12（tavg 01-12） | 2.5 arc-min | 已就绪 |
| 逐月降水量 | WorldClim 2.1 | 12（prec 01-12） | 2.5 arc-min | 已就绪 |
| 土壤属性 | SoilGrids 2.0 (ISRIC) | 8（砂/粉/黏/有机碳/全氮/pH/容重/阳离子交换量，0-5cm） | 250 m→5 km | 已就绪 |
| 地形 | SRTM 90m (CGIAR-CSI) | 3（海拔、坡度、坡向） | 90 m | 已就绪 |
| 生长度日 | 派生计算 | 6（GDD0/5/10/15/20/25） | 1 km | 从tavg重新生成 |
| 土壤水分常数 | 派生计算 | 3（SAT、DUL、LL15） | 1 km | 从SoilGrids重新生成 |
| 品种性状 | 文献+审定公告提取 | 8小麦×8性状；8玉米×9性状 | 品种级 | 已就绪 |
| 管理情景（自主） | 自主设计 | 14情景（N×灌溉×密度） | 网格级 | 已就绪 |
| 管理数据（外部） | Xiao et al.(2024) Figshare | 4文件（施氮、灌溉、产量；基准期+SSP情景） | 1 km | 已就绪（CC BY 4.0） |

4.2 管理数据：互补双来源

来源一（自主设计）：14个管理情景，组合施氮量（0/150/300 kg ha⁻¹）、灌水量（0/200/400 mm）和播期密度变化，通过management_grid_default.csv应用于全部234网格。设计参考Chen et al.(2014) Nature及Bai et al.(2024) Nature Food 5:148-159。

来源二（公开数据）：Xiao et al.(2024)"Spatiotemporal co-optimization of agricultural management practices"（Nature Food 5:59-71）。数据集从Figshare下载（DOI: 10.6084/m9.figshare.24471919.v5，CC BY 4.0许可）。包含小麦和玉米的优化施氮量、灌溉量和产量图，覆盖三个时段（基准期、2030s、2060s），分SSP2-4.5和SSP5-8.5两种情景。已下载4个关键文件（共61 MB）；主数据文件Allregions.rds（57.3 MB）需用R语言转CSV。

五、分析方法管线

5.1 特征工程（R1阶段 + S1审计）

73变量环境指纹矩阵将按五步流程进行系统特征工程：（1）数据清洗（异常值处理、缺失值填补）；（2）特征构建（交互项、植被指数等）；（3）维度评估（PCA、方差膨胀因子）；（4）特征筛选（Boruta、基于SHAP的递归特征消除）；（5）敏感性分析（单变量扰动）。

特征审计员S1使用替代方法（如互信息法对照Boruta）独立验证R1输出，发现差异提交讨论后再进入建模阶段。

5.2 建模（R2阶段 + S2审计）

建模管线遵循渐进复杂度策略：

| 步骤 | 方法 | 目的 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 基线 | 多元线性回归 | 建立性能下限 | R²、RMSE基线值 |
| 2 集成树 | 随机森林（Breiman 2001） | 稳健非线性基线 | 特征重要性排序 |
| 3 梯度提升 | XGBoost（Chen & Guestrin 2016） | 结构化数据最优模型 | Optuna优化后的最佳参数 |
| 4 超参调优 | Optuna（Akiba et al. 2019） | 贝叶斯优化XGBoost参数 | 最优试验+参数空间分布图 |
| 5 不确定性 | 分位数随机森林（Meinshausen 2006） | 每网格90%预测区间 | 空间不确定性分布图 |
| 6 多目标优化 | NSGA-II | 产量-施氮量Pareto前沿 | 最优管理组合方案 |

模型验证采用空间交叉验证（分块k-fold, k=5-10），防止空间自相关虚增性能评估。审计员S2通过置换检验、残差空间自相关分析（Moran's I）和超参扰动敏感性检验独立验证模型稳健性。

5.3 模型解释（R3阶段）

SHAP值（Lundberg & Lee 2017）将每个预测分解为各特征的加性贡献。核心分析包括：（1）全局特征重要性排序及Bootstrap 95%置信区间；（2）前8-10位特征的SHAP依赖图；（3）SHAP交互值检测非加性G×E效应；（4）SHAP值空间映射，识别各环境因子在何处主导产量限制；（5）构建环境效应相似性指数（EESI），为品种布局推荐提供依据。

5.4 因果推断（可选扩展）

若时间允许，将PCMCI算法（Runge et al. 2019）应用于环境指纹时间序列，区分直接因果驱动与间接相关关系，增强SHAP结果的机制解释力。

六、创新点

| 优先级 | 创新点 | 新颖性 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必 | 动态环境指纹：73变量全维度网格化表征替代传统少数气候变量 | 华北平原1 km分辨率全谱环境指纹的首次应用 | 数据已编译完成 |
| P0 必 | 空间CV+不确定性：分块k-fold交叉验证+QRF预测区间 | 针对性解决农业ML中普遍的空间自相关虚增问题，提供逐网格置信度 | scikit-learn已有现成工具 |
| P1 | SHAP交互值G×E×M分解+Bootstrap置信区间 | 将SHAP从点估计推向统计推断，结果农学家可直接解读 | Python shap库/R shapr包支持 |
| P1 | 环境效应相似性指数（EESI）：品种推荐分区 | 将黑箱模型输出转化为可操作的农艺决策 | 概念可行，待实现 |
| P2 | PCMCI因果结构学习 | 量化环境因子的直接vs间接效应，农业ML中罕见 | 算法已公开，取决于时间 |
| P2 | NSGA-II多目标优化 | 网格级管理方案组合，平衡产量与氮投入 | pymoo/deap库支持 |

七、团队架构与工作流

我们预期项目采用双轨验证架构（3R+5S，v4定稿）。三条主线角色（R1-R3）执行核心管线；两条审计角色（S1-S2）独立验证各阶段；一项写作角色（S4）贯穿始终；两项可视化角色（S5-S6）负责全部图表。每个主线产出均经审计交叉验证后方可进入下一阶段。

| 代号 | 角色 | 职责 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 特征工程架构师 | 数据清洗→特征构建→降维→筛选 | 最终特征矩阵（234×k） |
| S1 | 特征审计员 | 使用替代方法独立验证R1输出 | 审计报告+核准特征集 |
| R2 | 建模与优化工程师 | 基线模型→集成→XGBoost→QRF→NSGA-II | 训练模型+预测结果+Pareto前沿 |
| S2 | 模型验证员 | 空间CV+置换检验+Moran's I审计 | 验证报告+核准模型 |
| R3 | SHAP解释工程师 | SHAP分析+Bootstrap置信区间+EESI构建 | SHAP分析包+解读报告 |
| S4 | 论文撰写 | 全程同步撰写（持续产出） | 论文初稿（目标期刊：JIA） |
| S5 | 主体图设计师 | Fig 1-7全流程制作（600 DPI TIFF） | 7张正文图表 |
| S6 | 附录图设计师+规范管理 | Fig S1-S12制作（300 DPI PNG）；维护风格表 | 12张附图+matplotlib风格文件 |

预计工期：17个工作日（约3.5个自然周），含迭代与审阅缓冲。

7.1 数据流

源数据位于Data/目录（WorldClim、SoilGrids、SRTM、Variety、Management）。特征工程脚本在src/r1_feature_engineering/中运行，读取Data/数据并将中间产出写入Outputs/intermediate/。建模脚本在src/r2_modeling/中读取特征矩阵，训练模型并保存.pkl文件至Outputs/models/。解释脚本在src/r3_shap_interpretation/中加载模型并输出SHAP结果。全项目图表统一使用config/style_2026sp.mplstyle风格文件，主体图输出至Outputs/figures/main/（S5），附录图输出至Outputs/figures/supp/（S6）。

八、预期成果

8.1 学术产出

1）一个经过验证的、可解释的网格化产量预测与管理优化ML框架，可推广至其他区域；

2）开源代码库（GitHub: github.com/DearDragon233/2026-SP），按角色模块组织全部分析脚本；

- 3）（尝试）完成一篇论文。*如果发表，AI的建议目标期刊是Journal of Integrative Agriculture（JIA，IF约4.0），备选Agronomy-Basel或PeerJ。

8.2 图表产出（共19张）

| 编号 | 内容 | 类型 | 制作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fig 1 | 研究区域总览+环境指纹设计示意图 | 总览 | S5 |
| Fig 2 | 特征重要性排序+Bootstrap 95%置信区间 | 方法/结果 | S5 |
| Fig 3 | 模型性能对比（5种模型，空间CV） | 结果 | S5 |
| Fig 4 | 空间产量预测图+QRF不确定性分布 | 结果 | S5 |
| Fig 5 | SHAP摘要+前8位特征依赖图 | 结果 | S5 |
| Fig 6 | SHAP交互热力图+G×E效应分解 | 结果 | S5 |
| Fig 7 | NSGA-II Pareto前沿+优化管理方案组合 | 结果 | S5 |
| Fig S1-S12 | 数据诊断、敏感性分析、补充地图等 | 附录 | S6 |

8.3 数据产品

1）清洗后的环境指纹矩阵（234网格×k特征）。

2）训练模型checkpoint文件（.pkl），确保结果可复现。

九、核心参考文献

全文精读指南（34篇文献，含详细阅读笔记）。核心方法学文献如下：

陈天奇, Guestrin C. 2016. XGBoost: 可扩展的树提升系统. KDD 2016. arXiv:1603.02754.

Lundberg SM, Lee SI. 2017. 模型预测的统一解释方法. NeurIPS 2017. arXiv:1705.07874.

Breiman L. 2001. 随机森林. Machine Learning 45(1):5-32.

Meinshausen N. 2006. 分位数回归森林. Journal of Machine Learning Research 7:983-999.

Shahhosseini M等. 2021. 机器学习与作物模型耦合. Agricultural and Forest Meteorology 307:108486.

Xiao L等. 2024. 农业管理措施的时空协同优化. Nature Food 5:59-71. [数据: Figshare, CC BY 4.0]

Bai S等. 2024. 作物产量预测的环境指纹方法. Nature Food 5:148-159.

Runge J等. 2019. 大规模时间序列因果关联的检测与量化. Science Advances 5:eaau4996.

Akiba T等. 2019. Optuna: 新一代超参数优化框架. KDD 2019. arXiv:1907.10902.

何中虎等. 2010. 中麦175高产高效广适特性解析. 中国农业科学 43(3):459-467.

十、当前状态与下一步

| 事项 | 状态 |
| --- | --- |
| 环境指纹CSV（234×73） | 已就绪 |
| 品种性状数据（8小麦+8玉米） | 已就绪 |
| 管理情景（14自主+Xiao 2024公开数据） | 已就绪 |
| 参考文献PDF（10篇OA论文，17 MB） | 已就绪 |
| 项目管理文档（9 PDF+2 MD） | 已就绪 |
| GitHub仓库结构（src/模块化+Outputs/子文件夹） | 已就绪 |
| R1：特征工程 | 待启动 |
| S1：特征审计（与R1并行） | 待启动 |
| R2：建模管线 | 待启动 |
| S5/S6：图表制作 | 待启动（可提前） |